## Orçamento
MUNÍCIPIO DE ÁGUAS FRIAS - SC
Rua Sete de Setembro, 512 - Centro
CEP: 89843-000
CNPJ: 95.990.180/0001-02
Telefone: 49 – 3332 0019
ORÇAMENTO
BDI JÁ INCLUSO: 20%
Item | Descrição | Quant. | Unidade | Valor Unitário | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
1.1.1 | Placa da obra | 3 | m² | 128 | 384
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 384
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA
1.2.1 | Locação da obra | 192 | m² | 4.2 | 806.4
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 806.4
1.3 | ESCAVAÇÃO E ATERRO
1.3.1 | Escavação de fundações superficiais | 9.6 | m³ | 43.14 | 414.144
1.3.3 | Reaterro de valas | 7.3 | m³ | 21 | 153.3
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 567.444
2 | INFRA ESTRUTURA
2.1 | Fundações superficiais | 3 | m³ | 1750 | 5250
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 5250
3 | SUPRA ESTRUTURA
3.1 | Estrutura metálica pilares | 192 | m² | 45 | 8640
3.2 | Estrutura metálica da cobertura | 192 | m² | 38.6 | 7411.2
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico 9x14x24 | 50 | m² | 45 | 2250
3.4 | Contrapiso em concreto, espessura 5 cm | 144 | m² | 35.6 | 5126.4
3.5 | Piso de cimento desempenado esp =2 cm | 192 | m² | 32.2 | 6182.4
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 29610
4 | COBERTURA e FECHAMENTO
4.1 | Telhas de aluzinco esp. 0,43mm | 192 | m² | 45.22 | 8682.24
4.2 | Fechamento em aluzinco esp. 0,43mm | 156.83 | m² | 45.22 | 7091.8526
4.3 | Terças metalica fechamento e fixação | 152.6 | m | 22.1 | 3372.46
4.4 | Terças metalica cobertura e fixação | 192 | m | 22.1 | 4243.2
4.5 | Portão de correr 4,00 x5,00m | 20 | m | 180 | 3600
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 26989.7526
|  |  |  | TOTAL | 63607.5966
Águas Frias, 18 de setembro de 2015
| ___________________________________ |  | ___________________________________
| Prefeitura Municipal de Águas Frias |  | Prefeitura Municipal de Águas Frias
| Luciano dos Santos - Eng. Civil |  | Danilo Daga
| CREA-SC 92.390-7 |  | Prefeito Municipal

## Cronograma
MUNÍCIPIO DE ÁGUAS FRIAS - SC
Rua Sete de Setembro, 512 - Centro
CEP: 89843-000
CNPJ: 95.990.180/0001-02
Telefone: 49 – 3332 0019
CRONOGRAMA
BDI JÁ INCLUSO: 20%
Item | Descrição |  | Unidade | Valor Unitário | Total | SINAPI | TOTAL | MÊS 01 |  | MÊS 02
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | DO ITEM (%) | mensal | acumulado | mensal | acumulado
1.1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
1.1.1 | Placa da obra em aço galvanizado | 3 | m² | 369.84 | 1109.52 | 74209/001
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 384 |  | 0.6037% | 100% | 100% |  | 100%
1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA
1.2.1 | Locação da obra | 450 | m² | 6.67 | 3001.5 | 73992/001
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 806.4 |  | 1.268% | 100% | 100% |  | 100%
1.3 | ESCAVAÇÃO E ATERRO
1.3.1 | Escavação de fundações superficiais | 58.96 | m³ | 34.55 | 2037.068 | 73447
1.3.2 | Escavações de valas vigas baldrame | 5.4 | m³ | 25.54 | 137.916 | 73481
1.3.3 | Reaterro de valas fundações | 26.64 | m³ | 30.04 | 800.2656 | 73964/006
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 567.444 |  | 0.8921% | 100% | 100% |  | 100%
2 | INFRA ESTRUTURA
2.1 | Fundações superficiais | 20.47 | m³ | 1575.03 | 32240.8641 | 73346
2.2 | Vigas baldrame | 5.4 | m³ | 1575.03 | 8505.162 | 73346
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 5250 |  | 8.254% | 100% | 100% |  | 100%
3 | SUPRA ESTRUTURA
3.1 | Estrutura de concreto armado(pilares) | 22.58 | m³ | 1575.03 | 35564.1774 | 73346
3.2 | Estrutura metálica da cobertura | 450 | m² | 61.95 | 27877.5 | 72111
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 29610 |  | 46.55% | 50% | 50% | 50% | 100%
4 | COBERTURA
4.1 | Telhas de fibrocimento | 526.35 | m² | 23.34 | 12285.009 | 74008/001
4.2 | Terças de madeira 6 x 16 1a qualidade | 574.2 | m | 18.62 | 10691.604 | 4472
4.3 | Cumeeira de fibrocimento | 31.9 | m | 61.47 | 1960.893 | 74045/001
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 26989.7526 |  | 42.43% | 100% |  |  | 100%
TOTAIS |  |  |  | TOTAL | 63607.5966 |  | 100% |  | 76.72% |  | 100%
Águas Frias, 18 de setembro de 2015.
| ___________________________________________________ | [7 empty] | _____________________________________
| Prefeitura Municipal de Águas Frias | [7 empty] | Prefeitura Municipal de Águas Frias
| Luciano dos Santos - Eng. Civil | [7 empty] | Danilo Daga
| Crea-sc 92.390-7 | [7 empty] | Prefeito Municipal