**CONTRATO DE ADITIVO Nº14/2019**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 69/2018 DATA: 31/07/18

PARTES: **MUNICÍPIOO DE ÁGUAS FRIAS**, Estado de Santa Catarina, com endereço na(o) Rua Sete de Setembro, inscrita no CGC/MF sob o nº 95.990.180/0001-02, neste ato representada por seu PREFEITO, Senhor RICARDO ROLIM DE MOURA doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e a Empresa **DIDÁTICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI**, com sede na(o) Rua Santa Teresinha, Centro, JABORÁ inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.985.825/0001-14neste ato representada por seu (ua) representante legal Senhor(a) JOSYANE POYER PASQUALOTTO, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, em decorrência do Processo de Licitação Nº47/2.018, na modalidade Tomada de PreçosNº3/2.018, homologado em 24/07/2018, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e legislação pertinente, resolvem de comum acordo firmar o presente instrumento, pelas cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira:**  Fica aditivado o prazo de Execução da Praça Municipal - Lote III Madeiras Plásticas e Playground em 60 (sessenta) dias, passando 120(cento e vinte dias) para 180 (cento e oitenta) dias o prazo de execução. Findando o prazo de execução em 18 de abril de 2019.

**Cláusula Segunda:** Permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições constantes no Contrato Administrativo nº69/2.018 , não alteradas pelo presente instrumento.

E, por estarem juntos e acordados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

ÁGUAS FRIAS, 13 de fevereiro de 2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RICARDO ROLIM DE MOURA**

PREFEITO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JOSYANE POYER PASQUALOTTO

REPRESENTANTE LEGAL

Testemunhas:

1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JHONAS PEZZINI

OAB/SC 33678

**CONTRATO DE ADITIVO Nº14/2019**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 69/2.018 DATA: 31/07/2018

**PARECER JURÍDICO:**

O presente Aditivo cumpre os requisitos exigidos pela Lei federal 8.666/93, com as modificações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, e pelo o que estabelece o artigo 38 parágrafo único da já citada Lei.

Águas Frias - SC, em 13/02/2019

JHONAS PEZZINI

Assessor Jurídico - OAB/SC 33678