EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Contrato Nº......: 10/2.022

Contrato de Aditivo: 133/2022

Termo de Aditivo..: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº10/2022

Contratante......: MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS

Contratada.......: R D S CONSTRUTORA EIRELI ME

Motivo do Aditivo .: Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato nº10/2022 pelo período de 60 dias. Alterando o prazo de execução da obra de 6 (seis) meses para 8 (oito) meses. Cláusula Segunda: Permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições constantes no Contrato Administrativo nº10/2.022 , não alteradas pelo presente instrumento.

Vigência...........: Início : 05/10/2022 Término : 08/02/2023

Licitação..........: Tomada de Preços nº1/2022

Processo..........: 3/2.022

Águas Frias-SC, 04 de outubro de 2022

LUIZ JOSÉ DAGA

PREFEITO