**CONTRATO DE ADITIVO Nº 92/2023**

**QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 70/2022 DATA: 06/06/22

PARTES: **MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS**, Estado de Santa Catarina, com endereço na(o) Rua Sete de Setembro, inscrita no CGC/MF sob o nº 95.990.180/0001-02, neste ato representada por seu **PREFEITO EM EXERCICIO**, Senhor **DANILO DAGA**, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e a Empresa **PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA,** com sede na(o) Avenida Nereu Ramos, Passo dos Fortes, CHAPECÓ inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 09.656.330/0001-04neste ato representada por seu (ua) representante legal Senhor(a) JOELMA MORETO, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, em decorrência do Processo de Licitação Nº55/2.022, na modalidade ConcorrênciaNº2/2.022, homologado em 03/06/2022, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e legislação pertinente, resolvem de comum acordo firmar o presente instrumento, pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de execução que consta na Clausula Décima Primeira do Contrato nº 70/2022, pelo período de 60 (sessenta) dias. Alterando o prazo de execução da obra de 13 (treze) meses para 15 (quinze) meses.

Clausula Segunda: Permanecendo em vigor as demais clausulas e condições constantes no Contrato Administrativo nº 70/2022, não alteradas pelo presente instrumento.

E, por estarem juntos e acordados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Águas Frias - SC, 21 de julho de 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DANILO DAGA

PREFEITO EM EXERCICIO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JOELMA MORETO

REPRESENTANTE LEGAL

Testemunhas:

1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cristiane Rottava Busatto Ana Paula Teixeira

CPF: 037.197.419-40 CPF: 094.682.639-08

JHONAS PEZZINI

OAB/SC 33678

**CONTRATO DE ADITIVO Nº 92/2023**

**QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 70/2.022 DATA: 06/06/2022

**PARECER JURÍDICO:**

O presente Aditivo cumpre os requisitos exigidos pela Lei federal 8.666/93, com as modificações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, e pelo o que estabelece o artigo 38 parágrafo único da já citada Lei.

Águas Frias - SC, em 21 de julho de 2023

JHONAS PEZZINI

Assessor Jurídico - OAB/SC 33678